## Project Planner
Software Engineering
Gantt Chart for MDOT Game Creation |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-08 | 2019-09-15 | 2019-09-22 | 2019-09-29 | 2019-10-06 | 2019-10-13 | 2019-10-20 | 2019-10-27 | 2019-11-03 | 2019-11-10 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 2019-12-01 | 2019-12-08 | 2019-12-15
GitHub Deliverables | 2019-09-05 | 85 | 2019-09-05 | 85 | 90%
Build Code | 2019-10-21 | 40 | 2019-10-21 | 40 | 0%
Wordpress.org Creation | 2019-10-21 | 4 | 2019-10-21 | 4 | 10%
Database Implementation | 2019-10-25 | 7 | 2019-10-25 | 7 | 10%
HTML/ CSS Design | 2019-10-25 | 7 | 2019-10-25 | 7 | 0%
Snapchat API | 2019-10-28 | 14 | 2019-10-28 | 14 | 15%
Driving Game | 2019-10-28 | 18 | 2019-10-28 | 18 | 25%
Payment API | 2019-11-11 | 11 | 2019-11-11 | 11 | 0%
Develop Skeleton for Testing | 2019-10-21 | 11 | 2019-10-21 | 11 | 10%
Exam Question | 2019-10-16 | 7 | 2019-10-16 | 7 | 100%
Set up WebEx10 Host | 2019-10-16 | 7 | 2019-10-16 | 7 | 30%
Testing and Production | 2019-11-18 | 5 | 2019-11-18 | 5 | 0%
Code Review Process | 2019-11-25 | 4 | 2019-11-25 | 4 | 0%
Project Complete | 2019-09-05 | 89 | 2019-09-05 | 89 | 25%

## Dates
Tasks | Start Date | End Date | Duration
GitHub Deliverables | 2019-09-05 | 2019-11-29 | 85
Build Code | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 40
WordPress.org Creation | 2019-10-21 | 2019-10-25 | 4
Database Implementation | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 7
HTML/ CSS Design | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 7
Snapchat API | 2019-10-28 | 2019-11-11 | 14
Driving Game | 2019-10-28 | 2019-11-15 | 18
Payment API | 2019-11-11 | 2019-11-22 | 11
Develop Skeleton for Testing | 2019-10-21 | 2019-11-01 | 11
Exam Question | 2019-10-16 | 2019-10-23 | 7
Set up WebEx10 Host | 2019-10-16 | 2019-10-23 | 7
Testing and Production | 2019-11-18 | 2019-11-23 | 5
Code Review Process | 2019-11-25 | 2019-11-29 | 4
Project Complete | 2019-09-05 | 2019-12-03 | 89